## МО ГП
| раб |  |  | Матрица | ответственности ГП | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БКП | № | Объект | ГИП | ПомГИП | ГАП | ГКП | АБ | ГП | ЭОМ | СС | АК | Ответственный | Внутреннее совещание | Статус отчет | Дата ГПЗУ | Заказчик | - | Письмо о разрешении старта ПД/РД (для реновации) | Маркетинговое название | Адрес объекта | - | - | - | Авто увязка/ разводка | ModelChecker | СмартКР | Проверяющий КР | ПД | РД | РД(ф) | Временная замена | НТС АР | НТС КР | НТС ВИС
БКП-1 (Кочерыгин)
БКП №1 | 1 | Шеногина 1 | Зырянов | - |  | Попов | - |  |  | - |  | Ковалев | не требуется | нет |  | ФСК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК «Sydney City» | «Жилой комплекс №1 по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 2» земельный участок с кадастровым номером 77:08:0012003:13 | - |  |  | - | - | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №1 | 2 | Шеногина 7 | Зырянов | - | Латыпов | Попов | АБГ |  | Бондаренко | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Ковалев | объект на СТОПЕ | нет |  | ФСК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК «Sydney City» | «Жилой комплекс №7 по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 2» земельный участок с кадастровым номером 77:08:0012003:54 | - |  |  | Увязка | ПД | СмартКР | Андреев |  |  |  | Царев | 2024-02-09 | 2023-06-09 | 2024-02-09
БКП №1 | 3 | Шеногина 8 | Зырянов | - | Латыпов | Мицко | АБГ |  | Бондаренко | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Ковалев | Закрываем договор | нет |  | ФСК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК «Sydney City» | «Жилой комплекс №8 по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 2» земельный участок с кадастровым номером 77:08:0012003:50 | - |  |  | Увязка | ПД | СмартКР | Андреев |  | 1 |  | Царев | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09
БКП №1 | 4 | Шеногина 5 | Зырянов | - | Галкина | Попов |  | Курилович | Бондаренко | Граков Н. | Макеев | Ковалев | не требуется |  | 2024-07-05 |  |  | - | [8 empty] | Андреев |  |  |  | Царев |  | 2024-07-05
БКП №1 | 5 | Плеханова 11 | Зырянов | - | Галкина | Попов |  |  |  | - |  | Сухих | ОПР с марта |  |  | ПИК | ? | - | [7 empty] | конц | Андреев |  |  |  | Царев | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17
БКП №1 | 6 | Перовское 3 | Головачев | - | Наседкина | Попов | - | Попова | Бугынин | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Сухих | Ввод в эксплуатацию | нет | 2023-06-15 | ПИК |  | - | ЖК "Перовское 2" | «Жилой комплекс. Этап 3. Жилые корпуса 3.1, 3.2. со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2» | - |  |  | - | - | старый | Андреев |  |  |  | Царев |  | 2021-11-11
БКП №1 | 7 | Часовая | Васильева | - | Галкина | Попов | - |  | Бугынин | Сыч А. | Задавин (Питер) | Сухих | не требуется | да | 2022-11-07 | ПИК |  | - | ЖК "SOUL" | «Многоквартирный жилой жома (Корпус1 и Корпус 2 со встроенно-пристроенной ДОО) с подземной стоянкой автомобилей в составе многофункционального жилого комплекса (Этап строительства 1.1), по адресу: г. Москва, улица Часовая». | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Андреев |  |  | 1 | Царев |  | 2023-04-21
БКП №1 | 8 | КИН (Ленинградское шоссе) | Вернер | - | Латыпов | Попов | - | Хегай | Семельчук | Граков Н. | Бондарев | Сухих | не требуется | нет | Не получен | ПИК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК "Belmar" | [6 empty] | конц | Капустин | 1 |  |  |  | 2024-07-12
БКП №1 | 9 | Плеханова 10 | Вернер | - | Зубакова | Попов | - | Попова | Дульнева | - | Бондарев | Сухих | не требуется | нет | 2024-08-20 | СЗ Плеханова | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Спирин | 1 |  |  |  | 26.07.2024 12.07.2024 17.05.2024
БКП №1 | 10 | Давыдковская | Васильева | - | Галкина | Попов | АБГ |  | Синкевич | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Сухих | не требуется | нет |  | ПИК |  | - | - | «Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., вл.10 (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д.10, к.1, к.2, к.3 и инженерной подготовкой территории)» | - |  |  | - | - | старый | -
БКП №1 | 11 | Римского-Корсакова, 11, 13 | Васильева | - | Зубакова | Попов | - |  | Степанов | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Сухих | не требуется | нет | 2024-06-17 | ПИК |  | - | ЖК «Римского-Корсакова 11» | г. Москва, СВАО, район Отрадное, проезд Высоковольтный | - |  |  | - | РД | СмартКР | Капустин
БКП №1 | 12 | Мытищи | Дьяконов | - | Зубакова | Попов | АБГ |  | Доля | Граков Н. | Бондарев | - | не требуется | нет |  | Самолет | - с требованиями к БИМ | - | ЖК Мытищи Парк | Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная. Квартал № 3 | - |  |  | - | РД | старый | Капустин
БКП №1 | 13 | ЗИЛ Кузовной | Дьяконов | - | Зубакова | Попов | - |  | Долматова | Калинин А. | Бондарев | - | не требуется | нет | 2020-03-31 | Автотех |  | - | ЖК Парк Легенд | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 120, 120Б | - |  |  | - | - | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №1 | 14 | Б. Академическая | Дьяконов | - | Галкина | Попов | - |  | Полянская | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | - | Пт 12:00 | да | 2022-07-13 | ПИК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК "Большая Академическая 85" | г. Москва, САО, Тимирязевский, 3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 1 | - |  |  | Разводка | - | 2 этап | Спирин |  | 1 |  | Андреев | 2023-10-20 | 2023-04-28 | 2023-10-20
БКП №1 | 15 | Сабурово 10, 11 | Зырянов | - | Зубакова | Попов | АБГ |  | Долматова | Жильцов Н. | Пономарёв (Омск) | - | Вт 16:00 | да | 2022-08-11 | Самолет | - с требованиями к БИМ | - | Сабурово Парк | Московская область, городской округ Красногорск, д. Сабурово, Корпус 10 | - |  |  | Разв/Увяз | РД | старый | Капустин
БКП №1 | 16 | Молжаниново 1,2 | Зырянов | - | Латыпов | Попов | АБГ |  | Дульнева | Жильцов Н. | Пономарёв (Омск) | - | не требуется | нет |  | Самолет | - с требованиями к БИМ | - | ЖК Молжаниново | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, КСХП «Химки» | - |  |  | - | РД | старый | Капустин
БКП №1 | 17 | Заречье 1,2,3 | Зырянов | - | Галкина | Бобылева | АБГ |  | Доля | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | - | не требуется | нет |  | Самолет | - с требованиями к БИМ | - | Заречье Парк | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Заречье, 3 очередь строительства, многоквартирный жилой дом в составе корпусов 3.1, 3.2 с подземным паркингом | - |  |  | - | РД | старый | Капустин
БКП №1 | 18 | Иртышский - Брусника РД/ПД | Васильева | - | Латыпов | Мицко | - | Хегай | Таратухин | Гонтарь В. | Бондарев | - | Пн 11:00 | да | 2023-06-01 | Брусника | - с требованиями к БИМ | - | Квартал Метроном | г. Москва, Восточный административный округ, район Метрогородок, ул. Тагильская, стр. 6 | - |  |  | Разводка | ПД | Сетки | Спирин |  | 1 |  | Блинков | 2023-10-27 | 27.10.2023 13.10.2023
БКП №1 | 19 | Бусиновский парк | Дьяконов | - | Бородина | Попов | - |  | Бугынин | Граков Н. | Бондарев | - | Вт 15:00 | нет | 2023-07-19 | ПИК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК Бусиновский парк | г. Москва, САО, район Западное Дегунино, ул. Ижорская, Коровинское шоссе». | - |  |  | стоп/разв. |  | РД ПЧ | Андреев |  | 1 |  | Царев |  | 3.11.2023 13.10.2023
БКП №1 | 20 | Шагал | Дьяконов | - | Зубакова | Мицко | - | Хегай | Куницын | Жильцов Н. | Конкин | - | Вт 14:00 | нет | 2022-06-27 | Эталон | - с требованиями к БИМ | - | ЖК Shagal | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ул. Автозаводская, вл. 23/70 | - |  |  | - | РД | старый | -
БКП №1 | 21 | Горшкова (Владивосток) | Васильева | - | Галкина | Попов | АБГ | Хегай | Адельшаева | Гонтарь В. | Пономарёв (Омск) | Сухих | не требуется | да | 2022-06-08 | ФСК Регион | - с требованиями к БИМ | - | ЖК Флагман |  | - |  |  | Разводка |  | 3Д | Андреев |  |  | 1 | Блинков/Царев |  | 2023-10-06
БКП №1 | 22 | Кутузовский 6 | Зырянов | - | Бородина | Бобылева | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  | Не получен | Среда (ПИК) |  | -
БКП №1 | 23 | Кутузовский 14 | Зырянов | - | Бородина | Бобылева | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  | Не получен | Среда (ПИК) |  | -
БКП №1 | 24 | Кавказский бульвар | Дьяконов | - | Галкина | Бобылева | - | Чехович |  | - |  | Сухих | Ср 11:00 |  | 2024-08-14 | ПИК |  | - | ЖК Кавказский бульвар 51 | [7 empty] | Капустин |  | 1
БКП-2 (Григорьев)
БКП №2 | 25 | Шеногина 2 | Якубовский |  | Ящук | Барсуков | АБГ | Хегай | Бондаренко | Жильцов Н. | Пономарёв (Омск) | Ковалев | не требуется | нет | 2021-07-02 | ФСК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК «Sydney City» (2-я очередь) | «Жилой комплекс №2 по адресу: г. Москва, ул. Шеногина, вл. 2 (к.н. 77:08:0012003:8)» | - |  |  | - | РД | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №2 | 26 | Серебрякова | Якубовский |  | Бурмистрова | Барсуков | - | Хегай | Дульнева | Граков Н. | Макеев | Сухих | не требуется | нет | 2021-08-26 | АФИ |  | - | ЖК «Afi Tower» | г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл. 11-13 | - |  |  | - | - | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №2 | 27 | [9 empty] | Макеев | [6 empty] | - | [7 empty] | старый
БКП №2 | 28 | [9 empty] | Макеев | [6 empty] | - | [7 empty] | старый
БКП №2 | 29 | [9 empty] | Макеев | [6 empty] | - | [7 empty] | старый
БКП №2 | 30 | Путилково 30,31 | Комаристов |  | Русак/Бурмистрова | Продан | АБГ | Чехович | Долматова | Калинин А. | Макеев | Сухих | не требуется | нет |  | Самолет | - с требованиями к БИМ | - | - | Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково. | - |  |  | - | - | старый | Капустин
БКП №2 | 27 | Руновский | Щебловская |  | Захаров | Барсуков | АБГ | Чистяков | Дульнева | Калинин А. | Макеев | Ковалев | не требуется | нет | 2023-12-12 | ЗКД |  | - | Клубный дом «Руновский 14» | г. Москва, Руновский переулок вл. 14. | - |  |  | - | - | СмартКР | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №2 | 28 | Щипок | Щебловская |  | Ящук | Барсуков | АБГ | Чистяков | Дульнева | Калинин А. | Макеев | Ковалев | не требуется | нет | 2020-04-03 | ЗКД |  | - | Клубный дом «Vernissage» | г. Москва, ул. Щипок, д. 26, стр. 2 | - |  |  | - | - | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №2 | 29 | Мытная | Щебловская |  | Сидельникова | Полозенко | - | Попова | Долматова | Глущенко А. | Макеев | Сухих | не требуется | нет |  | Капитал Групп |  | - | ЖК «Sky House» | г. Москва, ул. Мытная, вл. 40-44 | - |  |  | - | - | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №2 | 29 | Полярная 1 очередь | Якубовский | Овчаров | Бурмистрова | Барсуков | - | Хегай | Семельчук | Довченко А. | Макеев | Сухих | не требуется | нет | 2022-01-12 | ПИК |  | - | ЖК «Полар» | г. Москва, СВАО, ул. Полярная. | - |  |  | в БКП7 | РД | старый | Спирин
БКП №2 | 30 | Искра | Комаристов |  | Ариарский | Борейко |  | Елизаренко | Доля | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Ковалев | не требуется | да | 2022-11-22 | Родина |  | - | ЖК «СОЮЗ» | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 26 (кадастровый № земельного участка: 77:02:0018007:4602). | - |  |  | Разв/Увязка | РД | СмартКР | Андреев |  |  | 1 | Блинков/Царев
БКП №2 | 31 | Потаповский | Комаристов |  | Локтева | Кочкаров | - | Карбаева | Адельшаева | Граков Н. | Макеев | Сухих | не требуется | да | 2021-02-04 | Смайнекс | - с требованиями к БИМ | - | Клубный дом «Чистые Пруды» | г. Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 | - |  |  | - | РД | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №2 | 32 | Сахалин 2,3,4,5 очередь | Комаристов |  | Бурмистрова | Барсуков |  | Хегай | Поташева | Граков Н. | Макеев | Сухих | не требуется | нет |  | ПИК |  | - | ЖК «Уюн парк» | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, КЭЧ района №7, земельный участок с кадастровым номером 65:01:0314001:2 | - |  |  | - | РД | старый | Спирин |  |  |  | Царев
БКП №2 | 33 | Дубровский 1, 2 очередь | Якубовский | Овчаров | Бурмистрова | Барсуков | - | Хегай | Семельчук | Чернов И. | Макеев | Сухих | не требуется | нет | 2024-07-16 | ПИК |  | - | ЖК «Первый Дубровский» | г. Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл. 78/14 | - |  |  | - | РД | старый | Капустин
БКП №2 | 34 | Моментс (Forma) | Щебловская |  | Ариарский | Барсуков |  | Чехович | Светюха | Уракчеев К. | Макеев | Сухих | Временно не требуется | да | 2023-07-04 | ПИК (Forma) |  | - | ЖК "Moments" | г. Москва, СЗАО, 1-й, 4-й Красногорский проезды | - |  |  | Разводка | РД | СмартКР | Капустин |  | 1 |  | Андреев |  | 21.06.2024 21.04.2023
БКП №2 | 35 | Мосфильмовская | Якубовский | Овчаров | Русак | Барсуков |  | Куриленко | Бугынин | Сыч А. | Макеев | Сухих | Пн 11:00 | нет | 2023-06-01 | Октябрь | - с требованиями к БИМ | - | - |  | - |  |  | - | - | РД ПЧ | Капустин |  | 1 |  | Андреев | 2023-10-20 | 20.10.2023 29.09.2023 | 2023-10-20
БКП №2 | 36 | Мякинино корп. 5 | Якубовский | Овчаров | Локтева | Барсуков |  |  |  | Заволокин В. | Макеев | Сухих | Объект не стартанул | нет |  | ПИК |  | - | - |  | - |  |  | - | - | ПД | Капустин
БКП №2 | 37 | Рассказовка-Сезар | Якубовский | Овчаров | Бурмистрова | Барсуков |  |  |  | Заволокин В. | Макеев | Сухих | Объект не стартанул | нет |  | Сезар |  | - | - |  | - |  |  | - | - | ? | Капустин
БКП №2 | 36 | Жуков проезд - Аквилон | Щебловская |  | Русак | Кочкаров |  | Хегай | Дульнева | Калинин А. | Макеев | Сухих | не требуется | нет | 2023-06-09 | Аквилон |  | - | - |  | - |  |  | - | - | ПД | Капустин | 1 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21
БКП №2 | 37 | Черемушки 4.1 | Якубовский | Овчаров | Бурмистрова | Барсуков |  |  | Дульнева | Заволокин В. | Макеев | Сухих | Объект не стартанул | нет |  | ТПО-Резерв |  | - | - |  | - |  |  | - | - | конц
БКП №2 | 38 | Черемушки 4.2 | Якубовский | Овчаров | Бурмистрова | Барсуков |  |  | Дульнева | Заволокин В. | Макеев | Сухих | Объект не стартанул | нет |  | ТПО-Резерв |  | - | - |  | - |  |  | - | - | конц
БКП №2 | 39 | Черемушки 4.3 | Щебловская |  | Бурмистрова | Барсуков |  |  | Дульнева | Заволокин В. | Макеев | Сухих | Объект не стартанул | нет |  | ТПО-Резерв |  | - | - |  | - |  |  | - | - | конц
БКП №2 | 37 |  | - | - | Локтева |  | - | Попова | Дульнева | Заволокин В. | Макеев | Евстифеев | не требуется | нет |  | ПИК |  | - | [5 empty] | - | - | ПД | Андреев
БКП №2 | 38 | Южнопортовая (Портленд) | Щебловская | - | Ящук | Продан | - | Чехович | Семельчук | - | Макеев | Сухих | не требуется | нет | 2022-12-01 | ПИК (Forma) |  | - | [5 empty] | - | - | ПД | Андреев | 1 |  |  | Царев | 2024-07-12 | 2024-06-21 | 2024-06-21
БКП №2 | 39 | Автозаводская. ЛОТ-33 | Якубовский | Овчаров | Бурмистрова | Дейнега |  | Куриленко |  | - |  | Сухих | Вт 11:00 |  | 2023-07-19 | СУ-10 | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Андреев |  | 1 |  |  | 2024-05-17
БКП №2 | 40 | Дурова вл.3 | Комаристов |  | Русак | Барсуков |  | Попова | Семельчук | Сыч А. |  | Сухих | Чт 14:00 |  | 2024-02-22 |  |  | - | [8 empty] | Андреев | 1
БКП №2 | 41 | Химки. Самолёт. Реновация | Якубовский | Овчаров | Ящук | Борейко | - | Чехович | Дульнева | - | Макеев | Сухих | Пн 11:00 | нет | 2024-08-20 | Самолет | - с требованиями к БИМ | - | [5 empty] | - | - | конц | Спирин | конц
БКП №2 | 42 | Лобачевского к.7 | Якубовский | Овчаров | Ящук | Барсуков | - | Чехович | Дульнева | - | Макеев | Сухих |  | нет | 2024-08-20 | Среда (ПИК) |  | - | [5 empty] | - | - | конц | Спирин | конц
БКП-3 (Визгалин)
БКП №3 | 43 | Бутово, 2 | Визгалин | - | Бочкарева | Степанов | - | Попова | Горсткина | Уракчеев К. | Пономарёв (Омск) | Сухих | не требуется | нет | 2022 | А101 | - с требованиями к БИМ | - | Южные сады | г. Москва, Южное Бутово, коммунальная зона «Гавриково», уч. 2 | - |  |  | - | РД | СмартКР | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №3 | 44 | Люблино 1.1 | Козлов | - | Кислицин | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено |  | ул. Совхозная з/у 17/49
БКП №3 | 45 | Люблино 1.2 | Козлов | - | Кислицин | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено |  | ул. Армавирская з/у 27/23
БКП №3 | 46 | Люблино 1.3 | Козлов | - | Кислицин | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено |  | ул. Судакова з/у 16/47
БКП №3 | 47 | Люблино 1.4 | Козлов | - | Кислицин | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено |  | ул. Судакова з/у 18/23
БКП №3 | 48 | Алтуфьево 1.1 | Визгалин | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №3 | 49 | Алтуфьево 1.2 | Визгалин | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №3 | 50 | Алтуфьево 1.3 | Визгалин | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №3 | 51 | Алтуфьево 24.1 | Визгалин | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | не требуется | нет | 2025 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №3 | 52 | Кузьминки 15.5 | Визгалин | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | объект на СТОПЕ | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | Капустин |  |  |  | Блинков | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
БКП №3 | 53 | Кузьминки 15.6 | Визгалин | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | объект на СТОПЕ | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | Капустин |  |  |  | Блинков | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
БКП №3 | 55 | Кузьминки 2.2 | Визгалин | - | [5 empty] | - |  | Сухих | Расторжение | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | -
БКП №3 | 56 | Кузьминки з/у 11А | Визгалин | - | [5 empty] | - |  | Сухих | объект на СТОПЕ | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | -
БКП №3 | 57 | Иртышский - ПИК (Этап 1) | Бейзерова | - | Бочкарева | Степанов | - |  | Горобцов | Граков Н. | Конкин | Сухих | Вт 14:00 | нет | 2024-02-26 | ПИК |  | - | - | г. Москва, 2-й Иртышский проезд, вл.6, вл.8 | - |  |  | стоп | - | ПД | Капустин |  | 1 |  | Андреев | 09.02.2024 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
БКП №3 | 58 | Иртышский - ПИК (Этап 2) | Бейзерова | - | Бочкарева | Степанов | - |  | Горобцов | Граков Н. | Конкин | Сухих | Вт 14:00 | нет | 2024-02-26 | ПИК |  | - | - | г. Москва, 2-й Иртышский проезд, вл.6, вл.8 | - |  |  | стоп | - | ПД | Капустин |  | 1 |  | Андреев | 09.02.2024 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
БКП №3 | 59 | Иртышский - ПИК (Этап 3) | Бейзерова | - | Бочкарева | Степанов | - |  | Горобцов | Граков Н. | Конкин | Сухих | Вт 14:00 | нет | 2024-02-26 | ПИК |  | - | - | г. Москва, 2-й Иртышский проезд, вл.6, вл.8 | - |  |  | стоп | - | ПД | Капустин |  | 1 |  | Андреев | 09.02.2024 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
БКП №3 | 58 | Кузьминки 15.4 | Дмитриева | - | Кислицин | Бушуев | - | Куриленко | Черкесова | Безуглова Е. | Бондарев | Сухих | Ср 11:00 | да | 2022 | ПИК |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, Волгоградскийй проспект, земельный участок 161,2 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Капустин |  | 1
БКП №3 | 59 | Кузьминки 12.3 | Дмитриева | - | Кислицин | Бушуев | - | Куриленко | Коршунова | Безуглова Е. | Бондарев | Сухих | Ср 11:00 | да | 2022 | ПИК |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 97/4 (Юго-Восточный административный округ города Москвы) | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Капустин |  | 1 |  | Капустин
БКП №3 | 60 | Кузьминки 13.1 | Дмитриева | - | Кислицин | Бушуев | - | Куриленко | Черкесова | Безуглова Е. | Пономарёв (Омск) | Сухих | Ср 15:00 | да | 2022 | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Академика Скрябина, земельный участок 40 (участки 13.1, 13.2) | - |  |  | Разводка | - | РД ПЧ | Капустин |  | 1 |  | Капустин
БКП №3 | 61 | Шагал офис продаж | Абдуллаев | - | Грозных | Бушуев | - | Чехович | Корсаков | Уракчеев К. | Конкин | Сухих | не требуется | нет | 2021 | Эталон | - с требованиями к БИМ | - | - | «Торгово-бытовой комплекс» на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/56» | - |  |  | - | РД | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №3 | 62 | Измайлово, 38 | Будущева | Козлов | Чарушин | Филлипов | - | Куриленко | Коршунова | Безуглова Е. | Бондарев | Сухих | Чт 11:00 | да | 2022 | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, земельный участок 55/1 (11-я Парковая ул., вл. 55) (зона 72.2) (к.38) | - |  |  | Увязка | - | РД ПЧ | Капустин |  |  |  | Блинков
БКП №3 | 63 | Белая дача парк | Будущева | - | Трофимова | Бушуев | - |  | Дульнева | Граков Н. | Бондарев | Сухих | Пн 12:00 | нет | 2021-08-13 | ПИК | - с требованиями к БИМ | - | ЖК "Белая Дача парк" | Московская область, г. Котельники, участок 6/11, Корпус 17-18, секция 17, секция 18 | - |  |  | сложно | РД | СмартКР | Капустин |  |  |  | Блинков |  | 2023-07-07
БКП №3 | 64 | Халитова (Казань) ПИК | Будущева | - | Грозных | Филлипов | - |  | Олесик | Граков Н. | Конкин | Сухих | Пн 16:00 | да | 2022-07-18 | ПИК |  | - | ЖК "Сиберово" | г. Казань, ул. Халитова ЖК Сиберово | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Капустин | [5 empty] | 2023-10-13
БКП №3 | 65 | Ильменский ЛСР 2.3 | Будущева | - | Грозных | Ишегулов | - | Хегай | Корсаков | - | Бондарев | Сухих | Пн 16.00 | нет | 2024-04-25 | ЛСР | - с требованиями к БИМ | - | - | Ильменский проезд, район Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы | - |  |  | - |  | ПД | Спирин | 1 |  |  |  | 2024-07-26 |  | 2024-07-26
БКП №3 | 66 | Ильменский ЛСР 2.5 | Будущева | - | Трофимова | Ишегулов | - | Хегай | Решитов | - | Бондарев | Сухих | Пн 16.00 | нет | 2024-02-10 | ЛСР | - с требованиями к БИМ | - | - | Ильменский проезд, район Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы | - |  |  | - |  | ПД | Спирин |  | 1 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12
БКП №3 | 67 | Ильменский ЛСР 3 очередь | Будущева | - | Трофимова | Ишегулов | - | Хегай | Горобцов | - | Бондарев | Сухих | Не требуется | нет | 2024-06-14 | ЛСР | - с требованиями к БИМ | - | - | Ильменский проезд, район Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы | - |  |  | - |  | ПД | Спирин
БКП №3 | 68 | Синичкина | Будущева | - | Трофимова | Никулин |  | Карбаева | Дульнева | - | Крюков | Сухих | Не требуется | нет | 2022-09-05 | А1 |  | - | - |  | - |  |  | Разводка |  | РД ПЧ | Андреев |  |  |  | Царев | 2024-01-26 | 2024-02-02 | 2024-01-26
БКП №3 | 69 | Открытый парк, ул. Химушина (4 кв) | Чугаева | - | Саркисян | Филлипов | - |  | Дульнева | - |  | Сухих | Пн 11:00 | нет | 2023-08-01 | ПИК |  | - |  |  | - |  |  | Разводка |  | ПД | Капустин |  | 1 |  |  | 2024-08-23
БКП №3 | 70 | Открытый парк, ул. Химушина (3 кв) | Чугаева | - | Саркисян | Филлипов | - |  | Дульнева | - |  | Сухих | Пн 11:00 | нет | 2023-08-01 | ПИК |  | - |  |  | - |  |  | Разводка |  | ПД | Капустин | 1
БКП №3 | 71 | Проспект Южно-Сахалинск | Чугаева | - | Бочкарева | Ишегулов | - | Хегай | Аскерко | - | Пономарёв (Омск) | Сухих | До 12.04.2024 внутренние совещания не проводим. Ждем утверждение КП Чт 12:00 | нет | 2023-08-14 | АЛСИ СТРОЙ |  | - | ЖК "Проспект" | Россия, г. Южно-Сахалинск в границах улиц пр. Мира – ул. Невельская – ул. Дзержинского – ул. Хабаровская | - |  |  | Разводка |  | ПД | Андреев |  | 1 |  | Царев | 2023-10-27 | 2023-10-27
БКП №3 | 54 | Кузьминки 7.3 | Чугаева | - | Трофимова | Бушуев |  |  |  | - |  | Сухих | объект на СТОПЕ | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | - |  | Юных Ленинцев 71/2 |  |  |  | Разводка |  | ПД | Капустин |  |  |  | Блинков | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
БКП №3 | 72 | Кузьминки 14.4 | Маслова | - | Грозных | Бушуев | - |  | Дульнева | Перова А. | Конкин | Сухих | не требуется | нет | 2024-06-13 | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | Капустин | 1 |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
БКП №3 | 73 | Люблино 2.2 | Маслова | - | Кислицин | Бушуев | - | Плужниквоа | Дульнева | - | Крюков | Евстифеев | Не требуется | нет | 2023-10-30 | ГП МФС (ПИК) |  | - |  | Кубанская, 12 |  |  |  | Будет Разводка |  | ПД | Спирин |  |  |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19
БКП №3 | 74 | Кузьминки 2.8 | Маслова | - | Кислицин | Бушуев |  |  |  | - |  |  | (пауза, возобновление 01.01.2025) | нет | 2024-06-19 | ГП МФС (ПИК) |  | не получено |  | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: Волгоградский пр-т, д. 143, корп.2) по адресу: район Кузьминки, мкр. 115, 116, 121, зона №2.8 (Юго-Восточный административный округ города Москвы)
БКП №3 | 75 | Ильменский ЛСР 2.1, 2.2 | Батенков | - | Кислицин | Ишегулов | - | Попова/Сонин | Решитов | Сыч А. | Бондарев | Сухих | Пн 16.00 | нет | 2024-04-25 | ЛСР | - с требованиями к БИМ | - | - | Ильменский проезд, район Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы | - |  |  | - |  | ПД | Спирин | 1
БКП №3 | 76 | Перово.Зона 46.1 (№26) | Батенков |  | Кислицин | Унагаев | - | Куриленко | Дульнева | Перова А. | Бондарев | Евстифеев | Пн 14:00 (пауза, возобновление 01.01.2025) | нет | 2024-07-09 | Стройпроект |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, 2-я Владимирская улица, земельный участок 11Д (Восточный административный округ) | - |  |  | Разводка |  | ПД | Андреев
БКП №3 | 77 | Перово.Зона 22.3 | Батенков |  | Кислицин | Унагаев | - | Куриленко | Дульнева | Безуглова Е. | Бондарев | Евстифеев | Ср 11:00 (пауза, возобновление 01.01.2025) | нет | 2024-07-09 | Стройпроект |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, улица Металлургов, земельный участок 30 (Восточный административный округ) | - |  |  | Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15
БКП №3 | 78 | Перово.Зона 4.1 | Батенков |  | Грозных | Унагаев | - | Куриленко | Дульнева | Перова А. | Бондарев | Евстифеев | Ср 11:00 | нет | 2024-08-13 | Стройпроект |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 36 (Восточный административный округ) | - |  |  | Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  |  | 10.11.2023 13.10.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10
БКП №3 | 79 | Фили.Зона 5.2 | Батенков |  | Кислицин | Унагаев | - | Куриленко | Семельчук | Перова А. | Макеев | Евстифеев | Пн 14:00 | нет | 2024-07-16 | Стройпроект |  | - | - | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Фили-Давыдково, улица Пивченкова, земельный участок 2 (Западный административный округ) | - |  |  | Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01
БКП №3 | 80 | Зюзино 4.1 | Батенков | Маслова | Кислицин | Унагаев | - | Елизаренко | Коршунова | - | Бондарев | Сухих | Пауза. Нет ИД | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | - | - |  |  |  |  | Разводка |  | ПД | Капустин |  |  |  | Блинков | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03
БКП №3 | 81 | Зюзино 4.2 | Батенков | Маслова | Кислицин | Унагаев | - | Елизаренко | Дульнева | - | Бондарев | Евстифеев | Пауза. Нет ИД | нет | - | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Будет Разводка |  | ПД | Капустин
БКП №3 | 82 | Зюзино 4.3 | Батенков | Маслова | Кислицин | Унагаев | - | Елизаренко | Дульнева | - | Бондарев | Евстифеев | Пауза. Нет ИД | нет | 2024-02-28 | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Будет Разводка |  | ПД | Капустин
БКП №3 | 83 | Головинский 16.7 | Батенков | Маслова | Кислицин | Бушуев | - |  | Дульнева | - | Крюков | Евстифеев | объект на СТОПЕ | нет | 2024-02-19 | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Будет Разводка |  | ПД
БКП №3 | 84 | Головинский 16.8 | Батенков | Маслова | Кислицин | Бушуев | - |  | Дульнева | - | Крюков | Евстифеев | объект на СТОПЕ | нет | 2024-03-19 | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Будет Разводка |  | ПД
БКП №3 | 85 | Головинский 22.2 | Батенков | Маслова | Кислицин | Бушуев | - |  | Дульнева | - | Крюков | Евстифеев | объект на СТОПЕ | нет | 2023-07-27 | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Будет Разводка |  | ПД | [5 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-02
БКП-4 (Ковалев)
БКП №4 | 86 | Руза (комплекс объектов) | ??? | - | Новикова | Бырканов | - | Попова | Таратухин | Калинин А. | Бондарев | Ковалев | Ежедневно | да |  | ООО «Гагара» |  | -
БКП-5 (Булучевский)
БКП №5 | 87 | Автозаводская 23/2 | Леонов | - | Пирогова | Козловский | - | Чистяков | Поташева | Чернов И. | Пономарёв (Омск) | Сухих | Ср 18:00 | да | 2023-05-11 | СУ-10 | - с требованиями к БИМ | - |  | г. Москва, ЮАО, Даниловский район, ул. Автозаводская, вл. 23/2 | - |  |  | - | РД | нет | Спирин |  |  | 1 | Блинков | 2024-04-26 |  | 2024-04-26
БКП №5 | 88 | Казань 2 ПД+РД | Леонов | Перфильев | Буряков | Осипчик | - |  | Олесик | Граков Н. | Макеев | Сухих | Ср 15:30 | да | 2022-07-18 | ПИК |  | - |  | Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Халитова, д.4. | - |  |  | Разводка | - | РД ПЧ | Капустин |  |  | 1 | Блинков |  | 2023-09-01
БКП №5 | 89 | Полярная 2 оч | Булучевский | Копейкин | Буряков | Осипчик |  | Хегай | Семельчук | Довченко А. | Макеев | Сухих | Ср 16:00 | да | 2022-01-12 | ПИК |  | - |  | МО, Волоколамский р-н, с/пос Осташевское, вблизи д. Токарево | - |  |  | - | - | - | Спирин |  |  |  | Блинков | 2024-01-19 | 2024-01-19
БКП №5 | 90 | Тагильская 4 РД | Булучевский | Копейкин | Пирогова | Бырканов |  | Янчевская | Куницын | Граков Н. | Макеев | Сухих | Ср 16:30 | да | 2024-06-13 | АФИ | - с требованиями к БИМ | - | ЖК «Полар» | г. Москва, СВАО, ул. Полярная, вл.39а | - |  |  | Разводка | РД | РД ПЧ | Спирин |  | 1 |  | Блинков |  | 2023-06-16 | 2023-10-20
БКП №5 | 91 | Казань 3 ПД+РД | Леонов | Перфильев | Кастрицкая | Осипчик | - | Елизаренко | Олесик | Граков Н. | Макеев | Сухих | не требуется | нет | 2022-07-26 | ПИК | - с требованиями к БИМ | - | [7 empty] | ПД | Капустин | 1 |  |  | Капустин
БКП №5 | 92 | ТЦ Лианозово | Новик |  | ??? | ??? | - | Елизаренко | Дульнева | Калинин А. | Макеев | Евстифеев | объект на СТОПЕ | нет |  | Активити |  | - | [5 empty] | Будет Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  | Царев | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12
БКП №5 | 93 | Сити 4 ОПР+РД. Блок А, Блок Б | Булучевский | Перфильев | Томина | Козловский | - | Хегай | Семельчук | - | Куртов | Сухих |  |  | 2023-01-26 | Сезар |  | - | [8 empty] | Андреев |  | 1
БКП №5 | 94 | Тагильская 10, МФК, ПД+РД | Леонов |  | Буряков | Козловский | - | Хегай | Поташева | - | Пономарёв (Омск) | Сухих | Вт 16:00 | нет | 2024-06-14 | АФИ |  | - | [7 empty] | ПД | Андреев |  | 1 |  | Царев | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-05-24
БКП №5 | 95 | Ильменский ЛСР 2.4 | Леонов | - | Буряков | Козловский | - | Хегай | Решитов | - | Бондарев | Сухих | Пн 16.00 | нет | 2023-06-14 | ЛСР | - с требованиями к БИМ | - | - | Ильменский проезд, район Западное Дегунино Северного административного округа города Москвы | - |  |  | - |  | ПД | Спирин | 1
БКП №5 | 96 | Алия. 13а, 13в | Булучевский | Копейкин | Томина | Бырканов |  | Янчевская | Дульнева | Калинин А. | Куртов | Сухих | не требуется |  |  | СУ-10 | [9 empty] | РД | Спирин |  | 1
БКП-6 (Юрусов)
БКП №6 | 97 | Летниковская | Ахмедов | - | Помелов | Черенков | - | Хегай | Санькова | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Сухих | не требуется | нет | до 01.09.2024 | Эталон | - с требованиями к БИМ | - | VOXHALL | г. Москва, ул. Летниковская, вл. 4 стр. 1 - 4, 12 -14, вл. 6а, стр. 6, 8, 9, вл. 6а, стр. 1, 2, 3, 7, 10 | - |  |  | - | РД | старый | Андреев |  |  |  | Царев | 2024-04-12 | 2024-07-05 | 2023-05-05
БКП №6 | 98 | Челомея | Ахмедов | - | Андреянченко | Царёв | - |  | Куницын | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Ковалев | не требуется | нет | до 01.09.2024 | AFI |  | - | ЖК AFI парк Воронцовский | г. Москва, ш Старокалужское, пересечение с ул. Академика Челомея | - |  |  | - | Суб.подряд | старый | Андреев |  |  |  | Царев
БКП №6 | 98 | Челомея к.2, к.6 | Ахмедов | - | Андреянченко | Макарычев | - | Хегай | Куницын | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Ковалев | не требуется | нет | до 01.09.2024 | AFI |  | - | ЖК AFI парк Воронцовский | г. Москва, ш Старокалужское, пересечение с ул. Академика Челомея |  |  |  | - |  | ПД | Андреев |  |  | 1 | Царев
БКП №6 | 99 | Новоданиловская (Варшавская, 25А) | Ахмедов | - | Ташкинов | Макарычев | - | Хегай | Дульнева | - | Макеев | Сухих | не требуется | нет | Не получен | Stone Hedge | - с требованиями к БИМ | - | - | г. Москва, наб. Новоданиловская, з/у 12 | - |  |  | Разводка | - | ПД | Андреев |  |  |  | Царев | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03
БКП №6 | 100 | 1-ый Варшавский ПИК 1 этап | Ахмедов | - | Горемыкина | Минкинен | - | Попова | Санькова | - | Макеев | Сухих | Вт 17:00 | нет | Не получен | ПИК |  | - |  |  | - |  |  | Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  | Андреев
БКП №6 | 101 | 1-ый Варшавский ПИК 2 этап | Ахмедов | - | Горемыкина | Минкинен | - | Попова | Санькова | - | Макеев | Сухих | Вт 17:00 | нет | Не получен | ПИК |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  | Андреев | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03
БКП №6 | 102 | 1-ый Варшавский ПИК 3 этап | Ахмедов | - | Горемыкина | Минкинен | - | Попова | Санькова | - | Макеев | Сухих | не требуется | нет | Не получен | ПИК |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | Андреев |  |  |  | Андреев
БКП №6 | 103 | 1-ый Варшавский ПИК 5 квартал | Ахмедов |  | Горемыкина | Макарычев | - | Попова | Дульская | Чернов И. | Макеев | Сухих | не требуется | нет |  | ПИК |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | Грабилин | конц |  |  | Андреев
БКП №6 | 103 | Алтуфьевское шоссе ПИК | Пищулин | - | Горемыкина | Макарычев | - | Попова | Шумилов | Граков Н. | Конкин | Сухих | не требуется | нет | до 01.09.2024 | ПИК |  | - | Алтуфьевское 53 | г. Москва, Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/1» | - |  |  | Увязка | РД | старый | Андреев |  |  |  | Грабилин
БКП №6 | 104 | Крылатская, 23 | Пищулин | - | Ташкинов | Михайлиди | - | Хегай | Светюха | Сыч А. | Макеев | Сухих | Вт 17:00 | да | до 01.09.2024 | Touch | - с требованиями к БИМ | - | [7 empty] | РД ПЧ | Андреев |  |  | 1 | Царев | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08
БКП №6 | 105 | Обручева ЛСР | - | - | Андреянченко | - | - | Хегай | Дульнева | - | Бондарев | Сухих | не требуется | нет | Не получен | ЛСР | - с требованиями к БИМ | - | - | г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63 | - |  |  | стоп |  | ПД | Андреев | конц |  |  | Царев
БКП №6 | 106 | Сущевский вал, 5 | Пищулин |  | - |  |  | Хегай | Дульнева | - | Макеев | Сухих | не требуется |  | Не получен |  |  | - | [9 empty] | конц
БКП №6 | 107 | Середневский лес ПИК 3.2 | Пищулин | - | Щербаков | Макарычев | - | Хегай | Шумилов | Чернов И. | Макеев | Сухих | не требуется | нет |  | ПИК |  | - | Середневский лес 3.2 | г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1. Корпус 3.2 | - |  |  | - | - | Субподряд | Андреев |  |  |  | Грабилин
БКП №6 | 107 | Середневский лес ПИК 4.1 | Пищулин | - | Здорова | Черенков | - | Хегай | Шумилов | Чернов И. | Макеев | Сухих | Вт 18:00 не проводим | нет | до 01.09.2024 | ПИК |  | - | Середневский лес 4.1 | г. Москва, пос. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» | - |  |  | - | - | СмартКР | Спирин |  |  | 1 | Капустин
БКП №6 | 108 | Середневский лес ПИК 4.2 | Пищулин | - | Здорова | Черенков | - | Хегай | Шумилов | Чернов И. | Макеев | Сухих | не требуется | да | до 01.09.2024 | ПИК |  | - | Середневский лес 4.2 | г. Москва, пос. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» | - |  |  | Разводка |  | СмартКР | Спирин |  | 1 |  | Капустин
БКП №6 | 109 | Середневский лес ПИК 4.3 | Пищулин | - | Здорова | Черенков | - | Хегай | Шумилов | Чернов И. | Макеев | Сухих | не требуется | да | до 01.09.2024 | ПИК |  | - | Середневский лес 4.3 | г. Москва, пос. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» | - |  |  | Разводка |  | СмартКР | Спирин |  | 1 |  | Капустин
БКП №6 | 110 | Ярцевская | Ахмедов | - | Андреянченко | - | - | Хегай | Дульнева | - | Бондарев | - | не требуется | - | Не получен | Аквилон |  | - | [13 empty] | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12
БКП №6 | 111 | Перовский, 54 | Коньков | - | Здорова | Минкинен | АБГ | Хегай | Дульнева | Сыч А. | Бондарев | Сухих | Вт 17:00 | нет | Не получен | Glorax |  | - | [8 empty] | Андреев | 1 |  |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25
БКП №6 | 112 | Котляковская 26 уч ПИК | Тюков | - | Климов | Черенков | - | Хегай | Горобцов | Граков Н. | Пономарёв (Омск) | Сухих | Пт 11:00 не проводим | нет | до 01.09.2024 | ПИК |  | - | - | г. Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская | - |  |  | Разводка | - | ПД | Спирин |  | 1 |  | Царев | 2023-11-10 | 10.11.2023 21.04.2023
БКП №6 | 113 | Золоторожский - ЖК | Тюков | - | Ташкинов | Михайлиди | - | Хегай | Адельшаева | Уракчеев К. | Бондарев | Сухих | не требуется | нет | 2024-08-19 | Stone Hedge | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Спирин | конц |  |  |  |  | 2024-02-09
БКП №6 | 114 | Золоторожский - АДК | Тюков | - | Андреянченко | Михайлиди | - | Хегай | Семельчук | Уракчеев К. | Бондарев | Сухих | не требуется | нет | 2024-08-19 | Stone Hedge | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Спирин |  | 1
БКП №6 | 115 | 1-я Ямского Поля, 30 | Тюков | - | Карпова | Смоленцев |  | Хегай | Бычин | Скочко И. | Бондарев | Сухих | не требуется | нет | до 01.09.2024 | Stone Hedge | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Спирин |  | 1
БКП №6 | 116 | Ходынский | Ахмедов | - | Карпова | Смоленцев | - | Хегай | Санькова | - | Бондарев | Сухих | Пт 12:00 | - | 2024-01-29 | Stone Hedge | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Спирин | конц
БКП №6 | 117 | Ходынский. 2 очередь | Коньков | - | Карпова | Смоленцев | - | Хегай | Санькова | - | Бондарев | Сухих | не требуется | - | 2024-04-26 | Stone Hedge | - с требованиями к БИМ | - | [8 empty] | Спирин
БКП-7 (Абдуллаев)
БКП №7 | 118 | Измайлово к.39 | Головачев | Бабич | Ростовцева |  | - | Куриленко | Черкесова | Безуглова Е. | Пономарёв (Омск) | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых и нежилых зданий, по адресам: 11-я Парковая ул., д.53; 11-я Парковая ул., д.53А) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово, 11-я Парковая улица, земельный участок 53 (11-я Парковая ул., вл. 53) (зона 72.3) (к.39) | - |  |  | Увязка | РД | нет | Капустин | [5 empty] | 2023-04-21
БКП №7 | 119 | Кузьминки 2.11 | Головачев | Бабич | Наседкина |  | - | Куриленко | Синкевич | Безуглова Е. | Пономарёв (Омск) | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | Жилые дома с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Шумилова, земельный участок 26 (Шумилова ул., вл.26/6, Есенинский б-р, вл. 6, Шумилова ул., вл.24) | - |  |  | Разводка | РД | СмартКР | Капустин |  | 1 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-20
БКП №7 | 120 | Кузьминки 12.6.1 | Головачев | Бабич | Наседкина |  | - | Куриленко | Синкевич | Нежнянская Л. | Пономарёв (Омск) | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | Жилой дом с инженерными сетями, с приспособлением подземной автостоянки под ЗСГО «укрытие» и благоустройством территории (со сносом здания по адресу: ул. Жигулевская, д.12, корп.6) по адресу: г. Москва, район Кузьминки, ул. Жигулевская, земельный участок 12/6; земельный участок 12/6/1 (ул. Жигулевская, вл.12, корп.6) (Юго-Восточный административный округ) | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Капустин |  |  |  | Блинков | 2022-03-24 | 21.04.2023 24.03.2022
БКП №7 | 121 | Кузьминки 2.3 (2 этап) | Головачев | Бабич | Ростовцева |  | - | Куриленко | Коршунова | - | Бондарев | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | [5 empty] | Разводка |  | ПД | - | конц
БКП №7 | 122 | Кузьминки 2.4 | Головачев | Бабич | Наседкина |  | - | Куриленко | Коршунова | Калинин А. | Бондарев | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 40, корп.2, ул. Юных Ленинцев, д. 40, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 40/3 (зоны 2.4 и 2.7) (Юго-Восточный административный округ города Москвы)» | - |  |  | Разводка | РД | СмартКР | Андреев |  | 1
БКП №7 | 123 | Кузьминки 2.5 | Головачев | Бабич | Наседкина |  | - | Куриленко | Черкесова | Калинин А. | Бондарев | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: ул. Юных Ленинцев, д. 44, корп.2, ул. Юных Ленинцев, д. 44, корп.3) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, улица Юных Ленинцев, земельный участок 44/3 (зоны 2.5 и 2.7) | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Капустин |  | 1
БКП №7 | 124 | Кузьминки 4.1 | Илюхина | Караваев | Ростовцева |  | - | Куриленко | Черкесова | Нежнянская Л. | Бондарев | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | (Юго-Восточный административный округ города Москвы)» | - |  |  | Увязка | РД | СмартКР | Капустин |  | 1
БКП №7 | 125 | Кузьминки 4.2 | Илюхина | Караваев | Ростовцева |  | - | Куриленко | Черкесова | Нежнянская Л. | Бондарев | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - | Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Кузьминки, ул. Маршала Чуйкова, земельный участок 9/5/1 (зоны 4.2 и 4.7) (Юго-Восточный административный округ) | - |  |  | Увязка | РД | нет | Капустин |  |  |  |  | 2023-07-14
БКП №7 | 126 | Кузьминки 4.3 | Илюхина | Караваев | Ростовцева |  | - | Куриленко | Черкесова | - | Бондарев | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | - |  | - |  |  | Разводка | - | ПД | Капустин | 1
БКП №7 | 127 | Кузьминки 4.4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | [8 empty] | Капустин
БКП №7 | 128 | Кузьминки 4.5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | [8 empty] | Капустин
БКП №7 | 129 | Кузьминки 4.6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | [8 empty] | Капустин
БКП №7 | 130 | Кузьминки 14.3 | Головачев | Бабич | Наседкина |  | - | Куриленко | Дульнева | Перова А. | Бондарев | Сухих |  |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | [8 empty] | Капустин | 1 |  |  |  | 2023-10-06
БКП №7 | 131 | Кузьминки 22 к2 | Головачев | Бабич | Ростовцева |  | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено | [8 empty] | Капустин
БКП №7 | 132 | Кузьминки 8.1 | Головачев | Бабич | Ростовцева |  | - | Куриленко |  | Безуглова Е. |  | Сухих | стоп (начало к концу 2025 года) |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | - | [8 empty] | Капустин
БКП №7 | 133 | КАЛИБР, Годовикова 31 (ПИК-ДДУ) |  |  |  |  | АБГ |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 134 | 2-й Котляковский, зу 5 (ПИК-ДДУ) |  |  |  |  | АБГ |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 135 | Измайлово (Азовская), вл. 8 (ПИК-ДДУ) |  |  |  |  | АБГ |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 136 | Северянин, тер. 3 (ПИК-ДДУ) |  |  |  |  | АБГ |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 137 | Прядильная вл.1 Реновация ДДУ |  |  |  |  | АБГ |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 138 | Прядильная вл.9 Реновация ДДУ |  |  |  |  | АБГ |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 139 | Балаклавский Реновация ДДУ |  |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | СТОП |  |  | ГП Реновация (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 140 | Люблино 4.1-4.3 | Илюхина | Караваев | Александрова |  | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 141 | Алтуфьево 6.1 | Илюхина | Караваев |  |  | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 142 | Алтуфьево 3.1 | [9 empty] | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 143 | Алтуфьево 3.2 | [9 empty] | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 144 | Алтуфьево 5.1 | [9 empty] | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 145 | Измайлово 1.1 | Илюхина | Караваев |  |  | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 146 | Измайлово 72.1 | Илюхина | Караваев |  |  | - | Куриленко |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 147 | Новогиреево. Братская 23 | Абдуллаев | Бабич |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 148 | Новогиреево. Кусковская 21 | Абдуллаев |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 149 | Новогиреево. Кусковская 23 | Абдуллаев |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 150 | Новогиреево. Кусковская 25 | Абдуллаев |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 151 | Новогиреево. Кусковская 35 | Абдуллаев |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 152 | пос. Восточный. 9 МАЯ | Абдуллаев |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
БКП №7 | 153 | Измайлово. 5 Парковая вл39 к3 | Абдуллаев |  |  |  | - |  |  | - |  | Сухих | не требуется |  |  | ГП МФС (ПИК) |  | не получено
Note on F79: Объект ведет главспец АР в СПб Семенова Елена

## МО ИТ
|  | Матрица | ответственности ИТ
Сотрудник | Должность | Локация | Регион обслуживания | График работы (время московское) ПН-ПТ | График работы (время локации) ПН-ПТ | Телефон | e-mail
Иванов Денис | Административный директор | Москва | Москва ГК, Генподряд, общие вопросы | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 8 (962) 973-33-33 | it@olimproekt.ru
Проскряков Владимир | Руководитель отдела ИТ | Москва | Москва ГК, вопросы инфраструктуры | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 8(903)199-47-36 | proskriakov@olimproekt.ru
Наплёков Алексей | Системный администратор | Новосибирск | Новосибирск | 5:00-14:00 | 9:00-18:00 | 8 (913) 003-0737 | naplekov@inzhsp.com
Буланов Антон | Системный администратор | Омск | Омск,Санкт-Петербург | 6:00-15:00 | 9:00-18:00 | 8 (908) 807-07-84 | a.bulanov@inzhsp.com
Буланов Николай | Системный администратор | Омск | Омск, Санкт-Петербург | 6:00-15:00 | 9:00-18:00 | 8 (908) 807-07-83 | bulanov@inzhproekt.info
Стальнов Дмитрий | Системный администратор | Воронеж | Воронеж | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8 (980) 534-99-10 | stalnov@inzhsp.com
Шепель Денис | Системный администратор | Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8 (988) 530-10-17 | shepel@inzhproekt.info
Лапаев Роман | Помощник системного администратора | Москва | Москва ГК, Нижний Новгород | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 8 (985) 415-76-73 | lapaev@olimproekt.ru
Ермаков Алексей | Младший системный администратор | Москва | Москва ГК, Нижний Новгород | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 | 8 (915) 107-46-02 | ermakov@olimproekt.ru
Самойлов-Кравцов Анатолий | Ведущий специалист технической поддержки | Москва | Москва ГК, Нижний Новгород | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8 (901) 759-23-13 | samoylovaa@olimproekt.ru
Смирнов Владимир | Системный администратор | Москва | Москва ГК, Нижний Новгород | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 8(905) 566-66-68 | v.smirnov@olimproekt.ru
Богачев Даниил | Системный администратор | Владивосток | Владивосток | 16:00-1:00 | 9:00-18:00 | 8 (924) 237-44-00 | bogachev@olimproekt.ru
Ларионов Константин | Системный администратор | Минск | Минск | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | ТГ. @c0nstnt1n тел. +375 (29) 3816074 | larionov@olimproekt.ru

## АБГ
Распределение объектов по специалистам
Никифорова Татьяна | Новосельцева Надежда (ГАП) | Новикова Ольга (ГАП) | Волынцева Анна (ГАП) | Суняйкин Сергей (ГАП)
МП+благо_Руза (все вопросы курировать Новикову Ольгу) | АС_Кавказский (сопровождение АК) | АК_Руза_все объекты | МП+АК_Шарикоподшипниковская | АС (АК+АИ)_Руновский (сопровождение АК)
АС_Заречье_1_2 (благо, фасады, интерьеры). Курирование К3 | АК_Сабанеева_1 (ОПР+фасады) | МП_Славянка | АК+АС_Путилково (благо, фасады) | АК_Шеногина 7-8 (фасады, ОПР) далее АС
АС_Шеногина_2 | МП+АК_Алтуфьево | АС_АИ_Сабурово | МП_Снеговая падь | АС_Щипок (сопровождение АК)
| АК_Синдика ДОО и СОШ (благо, фасады) | АС_АИ_Путилково | МП_Сабанеева_2 | АК+АС_Химки (благо, фасады)
| АК_Синдика жильё (благо, фасады) | АС_АИ_Щипок | МП_Верхнелихоборская | АК_Фрезерная
| АК+АС_Сабурово (благо, фасады) |  | МП_Самара
| Шеногина_7_8 - курирование вопросов |  | МП_Нейбут
АК_Горшкова
| Баймухамбетова Юлия (гл. спец.) | Ковалёв Алексей
| АС_Тагильская 3-4 (сопровождение АК) | АС (МП+АК+благо+АИ)_Мытищи
| ОПР_Алтуфьево | АК+АС_Минаевский
| АК_Горшкова | АС (МП+АК+благо+АИ)_Молжаниново
АС_Заречье К3 (фасады)
Подборка конкурсных проектов
Жевна Милана
Все вопросы по благоустройству
АИ-интерьеры
АК-архитектурная концепция
АС-авторское сопровождение
благо-благоустройство
МП-мастерплан
- курирование